## Récapitulation Générale
Récapitulation de la distribution des tâches
Qui | Somme de Estimation (min) | Nb tâches
Mpiaro | 286 | 27
Edinah | 250 | 25
Carole | 267 | 26
Total général | 803 | 78

## Tâches – Mpiaro
Tâches – Mpiaro
Jour | Module | Composant | Description | Type | Temps (min)
Jour 1 | Git | Repo + branches | Créer repo GitHub, branche mitambatra, branche mpiaro | Git | 5
Jour 1 | Base de données | schema.sql | Création tables : users, regimes, activites, aliments, codes, programmes | SQL | 15
Jour 1 | Base de données | data.sql | Seed : 5 régimes, 5 activités, 15 codes | SQL | 10
Jour 1 | Git | push | Push schema.sql + data.sql → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 1 | Config CI4 | Routes.php | Définition toutes les routes (auth, front, admin) | PHP Config | 15
Jour 1 | Git | push | Push routes.php → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 1 | SuggestionController | index() | Chargement page suggestions + objectifs user | PHP Controller | 15
Jour 1 | SuggestionController | getSuggestions() AJAX | Algo suggestion : IMC + objectif → régimes & activités | PHP Controller | 20
Jour 1 | Git | push | Push SuggestionController → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 1 | Git | merge → mitambatra | Merge mpiaro → mitambatra + test local | Git Merge | 5
Jour 2 | AuthController | registerStep2() AJAX | Validation taille/poids, calcul IMC, enregistrement user | PHP Controller | 20
Jour 2 | Git | push | Push registerStep2 → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 2 | ProgrammeController | exportPdf($id) | Génération PDF programme (régime + activité + durée) | PHP Controller | 20
Jour 2 | Views | pdf_template.php | Template HTML du PDF : IMC, régime, activité, durée | PHP View | 15
Jour 2 | Git | push | Push exportPdf + pdf_template → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 2 | AdminController | stats() | Agrégation données : nb users, achats, revenus, Gold | PHP Controller | 20
Jour 2 | AdminController | CRUD Régimes | storeRegime(), updateRegime(), deleteRegime() + validation | PHP Controller | 25
Jour 2 | AdminController | CRUD Codes | storeCode(), validerCode(), deleteCode() | PHP Controller | 15
Jour 2 | Git | push | Push admin stats + CRUD régimes/codes → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 2 | Git | merge → mitambatra | Merge mpiaro → mitambatra + test | Git Merge | 5
Jour 3 | Views Admin | stats.php | Vue stats : graphes Chart.js (camembert, barres), tableaux croisés | PHP View / JS | 25
Jour 3 | CSS Admin | admin/*.php | Style back office : tableaux, modaux, badges statut | CSS | 15
Jour 3 | Git | push | Push vues admin + CSS → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 3 | Test | Admin CRUD | Tests CRUD régimes/codes, corrections bugs | Test/Debug | 15
Jour 3 | Git | push | Push corrections → branche mpiaro | Git Push | 2
Jour 3 | Git | merge → mitambatra | Merge mpiaro → mitambatra (version finale) | Git Merge | 5
Jour 3 | Git | merge mitambatra → main | Merge mitambatra → main après validation équipe + tag v1.0 | Git Merge | 5
|  |  | TOTAL |  | 286

## Tâches – Edinah
Tâches – Edinah
Jour | Module | Composant | Description | Type | Temps (min)
Jour 1 | Git | branche edinah | Créer branche edinah depuis mitambatra | Git | 3
Jour 1 | AuthController | login() POST | Validation credentials, création session, redirection | PHP Controller | 20
Jour 1 | AuthController | logout() | Destruction session, redirection login | PHP Controller | 5
Jour 1 | Views | login.php | Page login : formulaire email/mdp, messages erreur | PHP View | 12
Jour 1 | Git | push | Push AuthController + vue login → branche edinah | Git Push | 2
Jour 1 | Views | suggestions.php | Interface suggestions : cartes régimes + activités via AJAX | PHP View | 25
Jour 1 | Git | push | Push vue suggestions → branche edinah | Git Push | 2
Jour 1 | Git | merge → mitambatra | Merge edinah → mitambatra + test login | Git Merge | 5
Jour 2 | ProgrammeController | acheter() | Vérif solde, remise Gold 15%, déduction, enregistrement programme | PHP Controller | 25
Jour 2 | Views | mes_programmes.php | Squelette vue mes programmes (liste, bouton PDF par ligne) | PHP View | 12
Jour 2 | Git | push | Push ProgrammeController + vue mes_programmes → edinah | Git Push | 2
Jour 2 | Views | portefeuille.php | Interface portefeuille : solde, saisie code recharge, bouton Gold | PHP View | 18
Jour 2 | AdminController | Auth admin | Page login admin, vérif rôle, filtre session admin | PHP Controller | 12
Jour 2 | AdminController | CRUD Aliments | aliments(), storeAliment(), deleteAliment() — % viande/poisson/volaille | PHP Controller | 15
Jour 2 | Views Admin | aliments.php | Table aliments : formulaire ajout inline, suppression | PHP View | 10
Jour 2 | Base de données | data.sql | Vérif/ajout 5 users test + hash bcrypt des mots de passe | SQL/Data | 15
Jour 2 | Git | push | Push portefeuille + admin auth/aliments + data → edinah | Git Push | 2
Jour 2 | Git | merge → mitambatra | Merge edinah → mitambatra + test achat/portefeuille | Git Merge | 5
Jour 3 | Views Partials | sidebar.php | Sidebar front : liens dashboard, suggestions, mes programmes, portefeuille | PHP View | 12
Jour 3 | Views Admin | regimes.php | Table régimes : modal ajout/edit, %, durée, prix, boutons CRUD | PHP View / JS | 18
Jour 3 | Git | push | Push sidebar + vue régimes → branche edinah | Git Push | 2
Jour 3 | Test | Front office | Tests inscription → dashboard, achat régime, recharge code, PDF | Test/Debug | 18
Jour 3 | Git | push | Push corrections tests → branche edinah | Git Push | 2
Jour 3 | Git | merge → mitambatra | Merge edinah → mitambatra (version finale) | Git Merge | 5
Jour 3 | Git | pull main | Pull mitambatra → main (vérification déploiement local) | Git Pull | 3
|  |  | TOTAL |  | 250

## Tâches – Carole
Tâches – Carole
Jour | Module | Composant | Description | Type | Temps (min)
Jour 1 | Git | branche carole | Créer branche carole depuis mitambatra, vérif .env + database.php | Git | 5
Jour 1 | AuthController | register() + registerStep1() AJAX | GET formulaire étape 1 + AJAX : validation nom/email/mdp/genre | PHP Controller | 18
Jour 1 | Views | register.php (étape 1) | Formulaire étape 1 : nom, email, genre, mdp — stepper visuel | PHP View | 12
Jour 1 | Views | register.php (étape 2) | Formulaire étape 2 : taille, poids — IMC calculé en live (JS) | PHP View / JS | 12
Jour 1 | Git | push | Push register views + controller → branche carole | Git Push | 2
Jour 1 | DashboardController | index() | Chargement données user : IMC, solde, statut Gold, derniers programmes | PHP Controller | 20
Jour 1 | Views | index.php (dashboard) | Dashboard : carte IMC colorée, solde, badge Gold, raccourcis | PHP View | 18
Jour 1 | Git | push | Push DashboardController + vue dashboard → carole | Git Push | 2
Jour 1 | Git | merge → mitambatra | Merge carole → mitambatra + test inscription + dashboard | Git Merge | 5
Jour 2 | PortefeuilleController | index() | Affichage solde portefeuille | PHP Controller | 8
Jour 2 | PortefeuilleController | recharger() AJAX | Validation code recharge, crédit solde utilisateur | PHP Controller | 15
Jour 2 | PortefeuilleController | demanderGold() AJAX | Demande option Gold, vérif solde suffisant, activation | PHP Controller | 12
Jour 2 | Git | push | Push PortefeuilleController → branche carole | Git Push | 2
Jour 2 | Views | mes_programmes.php (final) | Finalisation : liste programmes, infos régime, bouton PDF | PHP View | 15
Jour 2 | AdminController | CRUD Activités | activites(), storeActivite(), updateActivite(), deleteActivite() | PHP Controller | 18
Jour 2 | Views Admin | activites.php | Table activités : formulaire ajout/édition, durée, intensité | PHP View | 12
Jour 2 | AdminController | CRUD Users | users(), toggleGold(), requestGold() — validation demandes Gold | PHP Controller | 15
Jour 2 | Views Admin | users.php | Table users : statut Gold, solde, bouton activer/désactiver Gold | PHP View | 10
Jour 2 | Git | push | Push PortefeuilleController + admin activités/users → carole | Git Push | 2
Jour 2 | Git | merge → mitambatra | Merge carole → mitambatra + test portefeuille/admin | Git Merge | 5
Jour 3 | CSS Front | dashboard/*.php | Style global front : couleurs IMC, cartes régimes, responsive | CSS | 22
Jour 3 | Views Admin | codes.php | Table codes : statut, date utilisation, user, suppression | PHP View | 10
Jour 3 | Git | push | Push CSS front + vue codes → branche carole | Git Push | 2
Jour 3 | Test | End-to-end | Tests complets : inscription → achat → PDF, Gold, code invalide | Test/Debug | 18
Jour 3 | Git | push | Push corrections finales → branche carole | Git Push | 2
Jour 3 | Git | merge → mitambatra | Merge carole → mitambatra (version finale) | Git Merge | 5
|  |  | TOTAL |  | 267